АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА  СОЛНЦЕВО

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 февраля  2018 года                                                                                             № 36                         п. Солнцево

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Защита

населения  и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности в поселке Солнцево» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации поселка Солнцево  от 04.02.2014 года  № 13 «Об утверждении Положения о порядке  оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка Солнцево», Администрация поселка Солнцево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в поселке Солнцево», утвержденной постановлением Администрации поселка Солнцево от 24.12.2016 года № 359, за 2017 год.

2. Заместителю Главы Администрации поселка Солнцево Тимонову В.Н.  не позднее  7 рабочих дней после принятия данного постановления разместить его на официальном сайте Администрации поселка Солнцево в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Солнцево                                                                С.А.Холодов

Утвержден

постановлением  Администрации

поселка Солнцево

от 26.02.2018 г.  № 36

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в поселке Солнцево» за 2017 год

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Основными результатами реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в поселке Солнцево» стало  обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан поселка Солнцево..

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильной техногенной обстановки» (далее – Подпрограмма 2);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1 – обеспечение  эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие 2 – повышение квалификации должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, подготовки  должностных лиц органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие 3 – создание и пополнение резервов финансовых и материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселка Солнцево -  выполнено не в полном объеме.

В рамках Подпрограммы 2 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1 – реализация мер, направленных на проведение профилактической работы Администрации поселка Солнцево, оперативного штаба Администрации поселка Солнцево по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятие 2 – Повышение эффективности деятельности добровольной пожарной дружины поселка Солнцево.

.

2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в поселке Солнцево» выделено семь целевых показателей (индикаторов):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка (в баллах) |
| Снижение материального ущерба при ЧС | % | 10% | 10% | о |
| Уменьшение времени прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации | Мин. | 5 | 5 | 0 |
| Увеличение количества спасенного на пожаре населения | Чел. | 1 | 0 | -1 |
| Снижение количества пострадавшего населения | Чел. | 3 | 2 | -1 |
| Создание и пополнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории п. Солнцево | % | 70% | 30% | -40 |
| Снижение количества пожаров | Ед. | 20% | 50% | +30 |
| Уменьшение количества погибших на пожарах | чел | 3 | 2 | -1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | -43 |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2017 году было предусмотрено 40 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета поселка Солнцево – 40,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 3,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году было предусмотрено 60,0 тыс. рублей средств бюджета поселка Солнцево.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 13,612 тыс. рублей.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу изменения не вносились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2017 году не были реализованы  4 целевые индикаторов (показателей) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в поселке Солнцево».

На степень планирования и выполнения мероприятий в 2017 году по созданию и пополнение резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселка Солнцево влияние оказало отсутствие поданных заявок при проведении конкурса по созданию запасов материальных средств  по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Запланированные мероприятия Программы в 2017 выполнены не в полном объеме, Программа реализована в 2017 году с неэффективным уровнем.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную  программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в поселке Солнцево» в 2018 году.

Учитывая недостаточный уровень  планового  показателя 5 по итогам 2017 года, предлагается повторно провести конкурс по созданию запасов материальных средств  по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году.

.